## Slide 1: ГБУ РК «Региональный центрразвития социальных технологий»
Социальное проектирование
Кочанова Александра Николаевна
заведующий ОПАД

## Slide 2: Социальный проект
– проект, который направлен на решение социальной проблемы определенной целевой группы.
Социальный проект всегда направлен на решение конкретной социальной проблемы определенной целевой группы в заранее известные сроки.
МОДУЛЬ 1. СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ЭТАПЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## Slide 3: Социальное проектирование
— механизм разработки и планирования социального проекта.

## Slide 6: Инструменты исследования проблемы
Наблюдение (самый простой и дешевый способ сбора информации)
Опрос: письменный –опрос-анкетирование;
устный – интервью

## Slide 11: Целевая группа
– это группа людей, которые в результате проекта ощутят положительные изменения.
Обоснование актуальности и социальной значимости проекта предполагает изучение проблемы целевой группы и подтверждение ее важности.
МОДУЛЬ 2. АКТУЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

## Slide 12
Хороший пример описания ЦА
Лица из числа детей сирот и лиц оставшихся без попечения родителей;
дети из малоимущих семей и семей, имеющих риск развития социального неблагополучия
Плохой пример описания ЦА
Жители Республики Коми, от 6 до 70 лет
Обоснование социальной значимости проекта
– это результаты исследования проблемы целевой группы, выраженные в количественных показателях
Все утверждения, которые вы будете делать в ходе исследования проблемы, должны быть подкреплены количественными показателями.

## Slide 20: Цель проекта
Социальный проект должен быть направлен на решение социальной проблемы выбранной целевой группы, а значимость и актуальность этой проблемы необходимо подкрепить фактами. После того, как вы сформулировали и обосновали проблему, вам нужно понять, что ее решит. Решение проблемы и станет целью вашего проекта.
МОДУЛЬ 3. ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
– наивысшая точка достижений, к которой мы стремимся в ходе его реализации; утверждение, отражающее позитивное изменение качества жизни, которого мы хотим добиться.
Плохой пример:
Обучение мобильной и информационной грамотности людей пожилого возраста посредством использования смартфонов
Хороший пример:
Проведение обучающих мероприятий по повышению мобильной и информационной грамотности для 200 граждан пожилого возраста к концу 2022 года

## Slide 25: Задача
– составляющая цели, которая решает конкретную проблему на пути к достижению этой цели
– это действия, которые вы предпринимаете для того, чтобы решить задачу
Мероприятия
Плохой Пример:
- просветительская деятельность;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом различных потребностей
Хороший Пример:
- проведение обучающих мероприятий по повышению мобильной грамотности;
- проведение обучающих мероприятий по повышению информационной грамотности
Плохой Пример: - проведение мотивационного интервью
- проведение беседы с целевой группой
Хороший Пример:
- проведение 24 обучающих лекций по использованию гаджетов (раз в 2 недели согласно графику проведения мероприятий);
- проведение 12 вебинаров по предупреждению рисков использования интернета(раз в месяц согласно графику)

## Slide 31: Содержание мероприятия
Каждое мероприятие календарного плана должно обладать следующими характеристиками: содержание, срок исполнения, место проведения, ожидаемый результат.
МОДУЛЬ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
В календарном плане должны быть отражены мероприятия, которые направлены на решение поставленных в проекте задач.
– это то, что будет происходить. Каждое мероприятие связано с конкретной задачей, на решение которой оно направлено.
Каждое мероприятие календарного плана должно обладать следующими характеристиками: содержание, срок исполнения, место проведения, ожидаемый результат.

## Slide 32
СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ – это то, что будет происходить. Каждое мероприятие связано с конкретной задачей, на решение которой оно направлено.
Каждое мероприятие или серия мероприятий имеют СРОКИ начала и окончания.
Из результатов мероприятий – количественных и качественных – складывается результат всего проекта, поэтому очень важно на этапе планирования правильно сформулировать ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ мероприятий.
ОХВАТ ЛЮДЕЙ, то есть количество человек, принявших участие в мероприятии.

## Slide 35
«ТВЕРДЫЕ» НАВЫКИ – это профессиональные знания и умения, все, что относится к конкретной специальности (управление автомобилем, написание пресс-релизов, составление бухгалтерской отчетности, составление договоров и т.д.). «Твердые» навыки можно разложить на последовательность простых действий.
«ГИБКИЕ» НАВЫКИ не относятся к конкретной профессии. Скорее, это что-то среднее между социальными навыками и личностными качествами (умение работать в команде, умение управлять другими, эрудированность, организованность, целеустремлённость, креативность и т.д.).
МОДУЛЬ 5. КОМАНДА ПРОЕКТА
Квалификация членов команды должна соответствовать задачам и мероприятиям проекта.

## Slide 36: Бюджет проекта
– отображение расходов на мероприятия календарного плана с учетом необходимых ресурсов и срока реализации проекта.
МОДУЛЬ 6. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
– соответствие планируемых расходов рыночным ценам.
Реалистичность бюджета
ЗАНИЖЕННЫЙ БЮДЖЕТ – это, как правило, показатель неэффективного внутреннего планирования. Занижение статей расходов говорит о том, что вы не представляете реальных масштабов своего проекта и во время реализации столкнётесь с массой непредвиденных трудностей.
ЗАВЫШЕННЫЙ БЮДЖЕТ говорит либо о том, что вы хотите перестраховаться и учесть возможные риски, либо о том, что вы изначально собираетесь тратить бюджетные средства неэффективно.

## Slide 37: Варианты бюджета:
ПЕССИМИСТИЧНЫЙ, в котором вы предусмотрите дополнительные расходы, которые могут возникнуть. Такой вариант бюджета будет завышенным;
РЕАЛИСТИЧНЫЙ, который будет соответствовать реальному положению дел;
ОПТИМИСТИЧНЫЙ, включающий ресурсы, которых у вас еще нет, но которые могут появиться, например, за счет софинансирования. Этот вариант бюджета будет заниженным.

## Slide 38
ОПЛАТА ТРУДА. Это заработная плата штатных работников, оплата труда привлеченных специалистов, работающих по договорам гражданско-правового характера, а также страховые взносы.
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ. Это расходы сотрудников проекта, работающих по трудовым договорам.

## Slide 39
ОФИСНЫЕ РАСХОДЫ. Это расходы, которые относятся к текущей деятельности организации: аренда помещения, коммунальные услуги, канцелярские принадлежности и тому подобное.
ПРИОБРЕТЕНИЕ, АРЕНДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ. Эта статья расходов, как правило, встречается в проектах, где есть узкая специализация.
РАЗРАБОТКА И ПОДДЕРЖКА САЙТОВ, ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ. Эта статья нужна в том случае, если вы заказываете разработку сайта сторонним специалистам – своим сотрудникам вы уже платите зарплату

## Slide 40
ОПЛАТА ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ И ИНЫЕ АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ.
РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. Эта статья нужна, если в проекте есть публичные мероприятия, которые носят разовый или краткосрочный характер. Если их нет, то она может быть пустой.
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ, ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ. Расходы на печать и издание брошюр, флаеров, приглашений, буклетов и т.п. обязательно должны быть обоснованы спецификой мероприятий

## Slide 41: Собственный вклад
– это уже имеющиеся у вас ресурсы, которые вы готовы вложить в проект
МОДУЛЬ 7. СОФИНАНСИРОВАНИЕ. ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

## Slide 42
Вклад партнеров
– это ресурсы, которые вы планируете привлечь со стороны. Необходимо, чтобы ваши договоренности с партнерами были подтверждены документально.
Денежные пожертвования;
Грантовые конкурсы;
Кобрендинговую программу;
Волонтерской поддержке.
Каналы и инструменты коммуникаций с бизнесом и органами власти.
Презентационные Материалы О Проекте
Официальное Письмо

## Slide 43
Фонды и грантодающие организации, организующие конкурсы на предоставление грантов для реализации социальных проектов и программ
Капитан Грантов - гранты, социальные проекты
Проект «Информационно-образовательный портал Капитан Грантов» является онлайн агрегатором грантов и конкурсов.
Портал – это единая информационная система для автоматического сбора базы данных по актуальным грантам и конкурсам всех регионов России.
Миссия – помощь некоммерческим организациям (НКО), социальным предпринимателям и молодежи в поиске информации о конкурсах и грантах в режиме «одного окна».
Цель – повышение качества разрабатываемых проектов и подаваемых заявок, увеличение возможностей для их апробации и финансирования.

## Slide 44: Является единым оператором государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций в Российской Федерации Фонд на конкурсной основе выделяет гранты Президента Российской Федерации на реализацию социально значимых проектов некоммерческих неправительственных организаций и способствует развитию сектора таких организаций, благотворительности, добровольчества, в том числе через софинансирование поддержки общественных инициатив, оказываемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Миссия фонда – создание условий и возможностей для самореализации инициативных и неравнодушных людей в некоммерческом секторе
Фонд президентских грантов

## Slide 45: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Прием заявок для участия в XVIII Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» осуществляется в I квартале;
В Конкурсе могут принимать участие проекты от организаций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО «Усинск», МО МР «Печора», МО ГО «Ухта», МО МР «Сосногорск», МО МР «Ижемский», МО МР «Усть-Цилемский», МО ГО «Вуктыл», МО ГО «Сыктывкар»;
Сумма финансирования одного проекта составляет от 50 000 до 400 000 рублей;
Номинации «Спорт», «Экология», «Духовность и культура», в 2021 году – «Инновации»;

## Slide 46: Фонд поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»
Основные приоритеты конкурса:
объединение всех слоев российского общества вокруг традиционных культурных и духовных ценностей;
поддержка возникающих на местах гражданских инициатив, свидетельствующих о созидательном потенциале живой православной традиции;
укрепление православных сообществ всех видов, ведущих практическую работу по устроению повседневной жизни; развитие человеческих и деловых связей между ними;
установление всесторонних связей и сотрудничества Русской Православной Церкви, широкой общественности, предпринимателей, деятелей культуры, науки и образования, местного самоуправления, государственной власти;

## Slide 47: Благотворительный фонд «Хорошие истории» (совместно с АО «Райффайзенбанк»)
Открытый Конкурс социально-значимых просветительских проектов для старшего поколения «Серебряный возраст»
Основные тематические линии:
самоорганизация, взаимопомощь, добровольчество;
профессиональная адаптация;
взаимодействие поколений ;
здоровый образ жизни ;
культура, искусство, история, краеведение;
забота о пожилых людях, нуждающихся в помощи, в т.ч. поддержка
родственников и ближайшего окружения, осуществляющих уход за
ними;
предотвращение дискриминации по возрасту и снижение рисков
насилие и мошенничество в отношении пожилых людей

## Slide 48: Ассоциация волонтерских центров совместно с Благотворительным фондом «Память поколений»
Популяризация волонтерства среди пожилых людей и вовлечение их в активную социальную жизнь
Создание центров серебряного волонтерства в регионах России
Грантовая поддержка реализации проектов, направленных на развитие серебряного волонтерства
«Молоды душой» — федеральная программа по развитию серебряного волонтерства, реализуемая по инициативе Ассоциации волонтерских центров совместно с Благотворительным фондом «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ». Цель программы — создание комплексной системы поддержки развития добровольчества среди граждан старше 50 лет, направленной на раскрытие их потенциала, содействие самореализации и улучшению качества жизни как самих серебряных волонтеров, так и всего общества в целом